## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data de inicio | Data final | Duração em dias | Responsável | Recursos | Custos | Obs
1 | Iniciação e planejamento
1.1 | Iniciação | - | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 7 | - | - | 8000
1.1.1 | Definição do objetivo | 1.1 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Pessoas | 2000
1.1.2 | Alinhamento Estratégico | 1.1 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Pessoas | 2000
1.1.3 | Formalização do project charter | 1.1.1, 1.1.2 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2 | Pedro Augusto da Silva Macedo | Pessoas | 4000
1.2 | Stakeholders | - | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 6 | - | - | 13800
1.2.1 | Identificação de stakeholders | 1.1.1 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | Luiz Eduardo Souza Rocha | Pessoas | 800
1.2.2 | Plano de comunicação com patrocinadores | 1.1.2 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Luiz Eduardo Souza Rocha | Pessoas | 2000
1.2.3 | Gestão de stakeholders | 1.3 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 | Luiz Eduardo Souza Rocha | Pessoas | 11000
1.3 | Orçamento e Recursos | - | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 6 | - | - | 5700
1.3.1 | Alocação do investimento | 1.1.3 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2 | Pedro Augusto da Silva Macedo | Recursos Próprios | 2500
1.3.2 | Infraestrutura tecnológica | 1.3.1 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 3 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Serviços de Nuvem | 3200
1.4 | Cronograma Detalhado | - | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3 | - | - | 2500
1.4.1 | Definição das datas | 1.3.2 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Ferramenta de Gestão | 2500
2 | Levantamento de Requisitos e Dados | [6 empty] | 30000
2.1 | Requisito de Negócios | - | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 4 | - | - | 2500
2.1.1 | Definição das regras dos planos (Básico, Pro e Premium) | 2.1 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 4 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas | 2500
2.2 | Definição de requisitos detalhado | - | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 11 | - | - | 2500
2.2.1 | Mapeamento de fontes | 2.2 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas | 1250
2.2.2 | Seleção de bases do IBGE, INMET, Segurança pública e receita federal (CNPJ) | 2.2.1 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 4 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas | 1250
2.3 | Pipeline de dados | - | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 11 | - | - | 9500
2.3.1 | Especificação dos processos de coleta | 2.3 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 4 | Time Técnico | Pessoas | 2500
2.3.2 | Limpeza | 2.3.1 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2 | Time Técnico | Pessoas | 3000
2.3.3 | Padronização periódica | 2.3.2 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Time Técnico | Pessoas | 4000
3 | Design e experiência do usuário (UX/UI) | [6 empty] | 14500
3.1 | Fluxos de navegação | - | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | - | - | 10000
3.1.1 | Desenho da jornada para análise de bairros e cidades | 3.1 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Pessoas | 10000
3.2 | Protótipos interativos | - | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | - | - | 8500
3.2.1 | Criação de telas para dashboards | 3.2 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Pessoas | 2500
3.2.2 | Mapas interativos no figma | 3.2.1 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Figma | 6000
4 | Arquitetura e desenvolvimento técnico | [6 empty] | 18500
4.1 | Estruturação do backend | - | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | - | - | 1500
4.1.1 | Modelagem do banco de dados territorial centralizado | 4.1 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | Time Técnico | DB Territorial | 1500
4.2 | Desenvolvimento frontend | - | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | - | - | 1500
4.2.1 | Implementação da aplicação Web SaaS respensiva | 4.2 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | Time Técnico | Nuvem/Hospedagem | 1500
4.3 | Módulos Analíticos | - | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | - | - | 10500
4.3.1 | UrbanScore: Algoritmo de potencial econônomico (0-100) | 4.3 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | Time Técnico | Modelos Estatísticos | 3500
4.3.2 | UrbanRisk: Modelo de avaliação de risco territoriais | 4.3 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Time Técnico | Modelos Estatísticos | 3500
4.3.3 | UrbanGrowth: Modelagem estatística de séries temporais para previsões | 4.3 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Time Técnico | Modelos Estatísticos | 3500
4.4 | Relatórios | - | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | - | - | 1000
4.4.1 | Sistema de exportação de dados | 4.4 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | Time Técnico | Bibliotecas de Exportação | 500
4.4.2 | Visualização de graficos | 4.4 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | Time Técnico | Bibliotecas de Gráficos | 500
5 | Qualidade, segurança e lançamento | [6 empty] | 15000
5.1 | Segurança e conformidade | - | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 5 | - | - | 500
5.1.1 | Implementação de autenticação, logs e proteção | 5.1 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 5 | Time Técnico | Protocolos SSL/Logs | 500
5.2 | Testes de MVP | - | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 5 | - | - | 1500
5.2.1 | Validação das funções essenciais | 5.2 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 3 | Time Técnico | Ambiente de Homologação | 1000
5.2.2 | Correção de bugs | 5.2.1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | Time Técnico | Pessoas | 500
5.3 | Implantação (Go-Live) | - | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 5 | - | - | 1500
5.3.1 | Configuração do ambiente de produção em nuvem de baixo custo | 5.3 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 5 | Time Técnico | Infraestrutura Cloud | 1500
5.4 | Entrega Final | - | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | - | - | 500
5.4.1 | Encerramento da fase de desenvolvimento do MVP | 5.4 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | Henrique Figueiredo | Documentação | 500
6 | Finalização e Entrega do MVP | [6 empty] | 4000
6.1 | Homologação dos Módulos analíticos | - | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | - | Dados Reais | 6900
6.1.1 | Validação final dos algoritmos UrbanScore, UrbanRisk e UrbanGrowth com dados reais. | 6.1 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas | 6900
6.2 | Ajustes de UX Baseados em Feedback | - | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | - | Pessoas | 6000
6.2.1 | Implementação de melhorias rápidas na interface após rodada de testes de usabilidade. | 6.2 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Ferramentas Design | 6000
6.3 | Treinamento e Documentação Técnica | - | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | - | Pessoas | 5000
6.3.1 | Elaboração de guias de uso da plataforma e documentação da arquitetura do banco de dados. | 6.3 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Documentação | 5000
6.4 | Configuração de Assinaturas e Acessos | - | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | - | Pessoas | 9500
6.4.1 | Ativação das regras de negócio e controle de uso para os planos Básico, Pro e Premium | 6.4 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | Pedro Augusto da Silva Macedo | Regras de Assinatura | 9500
6.5 | Publicação em Ambiente de Produção | - | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | - | Cloud de Baixo Custo | 1000
6.5.1 | Deploy final da aplicação web em infraestrutura de nuvem de baixo custo | 6.3 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Termo de Encerramento | 500
6.6 | Encerramento do Ciclo de Desenvolvimento | - | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | - | - | -
6.6.1 | Formalização da entrega da versão funcional (MVP) dentro do prazo estabelecido (27/05/2026) | 6.5.1 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | - | - | -
28400
| TOTAL | [6 empty] | 110400

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data de inicio | Data final | Duração em dias | Responsável | Recursos | Obs
1 | Iniciação e planejamento
1.1 | Iniciação | - | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2 | - | -
1.1.1 | Definição do objetivo | 1.1 | 2026-02-16 | 2026-02-18 |  | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Pessoas
1.1.2 | Alinhamento Estratégico | 1.1 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Pessoas
1.1.3 | Formalização do project charter | 1.1.1, 1.1.2 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2 | Pedro Augusto da Silva Macedo | Pessoas
1.2 | Stakeholders | - | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 6 | - | -
1.2.1 | Identificação de stakeholders | 1.1.1 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | Luiz Eduardo Souza Rocha | Pessoas
1.2.2 | Plano de comunicação com patrocinadores | 1.1.2 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Luiz Eduardo Souza Rocha | Pessoas
1.2.3 | Gestão de stakeholders | 1.3 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 | Luiz Eduardo Souza Rocha | Pessoas
1.3 | Orçamento e Recursos | - | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 6 | - | -
1.3.1 | Alocação do investimento | 1.1.3 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2 | Pedro Augusto da Silva Macedo | Recursos Próprios
1.3.2 | Infraestrutura tecnológica | 1.3.1 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 3 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Serviços de Nuvem
1.4 | Cronograma Detalhado | - | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3 | - | -
1.4.1 | Definição das datas | 1.3.2 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Ferramenta de Gestão
2 | Levantamento de Requisitos e Dados
2.1 | Requisito de Negócios | - | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 4 | - | -
2.1.1 | Definição das regras dos planos (Básico, Pro e Premium) | 2.1 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 4 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas
2.2 | Definição de requisitos detalhado | - | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 11 | - | -
2.2.1 | Mapeamento de fontes | 2.2 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas
2.2.2 | Seleção de bases do IBGE, INMET, Segurança pública e receita federal (CNPJ) | 2.2.1 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 4 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas
2.3 | Pipeline de dados | - | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 11 | - | -
2.3.1 | Especificação dos processos de coleta | 2.3 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 4 | Time Técnico | Pessoas
2.3.2 | Limpeza | 2.3.1 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2 | Time Técnico | Pessoas
2.3.3 | Padronização periódica | 2.3.2 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Time Técnico | Pessoas
3 | Design e experiência do usuário (UX/UI)
3.1 | Fluxos de navegação | - | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | - | -
3.1.1 | Desenho da jornada para análise de bairros e cidades | 3.1 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Pessoas
3.2 | Protótipos interativos | - | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | - | -
3.2.1 | Criação de telas para dashboards | 3.2 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Pessoas
3.2.2 | Mapas interativos no figma | 3.2.1 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Figma
4 | Arquitetura e desenvolvimento técnico
4.1 | Estruturação do backend | - | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | - | -
4.1.1 | Modelagem do banco de dados territorial centralizado | 4.1 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | Time Técnico | DB Territorial
4.2 | Desenvolvimento frontend | - | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | - | -
4.2.1 | Implementação da aplicação Web SaaS respensiva | 4.2 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | Time Técnico | Nuvem/Hospedagem
4.3 | Módulos Analíticos | - | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | - | -
4.3.1 | UrbanScore: Algoritmo de potencial econônomico (0-100) | 4.3 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | Time Técnico | Modelos Estatísticos
4.3.2 | UrbanRisk: Modelo de avaliação de risco territoriais | 4.3 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Time Técnico | Modelos Estatísticos
4.3.3 | UrbanGrowth: Modelagem estatística de séries temporais para previsões | 4.3 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Time Técnico | Modelos Estatísticos
4.4 | Relatórios | - | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | - | -
4.4.1 | Sistema de exportação de dados | 4.4 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | Time Técnico | Bibliotecas de Exportação
4.4.2 | Visualização de graficos | 4.4 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | Time Técnico | Bibliotecas de Gráficos
5 | Qualidade, segurança e lançamento
5.1 | Segurança e conformidade | - | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 5 | - | -
5.1.1 | Implementação de autenticação, logs e proteção | 5.1 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 5 | Time Técnico | Protocolos SSL/Logs
5.2 | Testes de MVP | - | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 5 | - | -
5.2.1 | Validação das funções essenciais | 5.2 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 3 | Time Técnico | Ambiente de Homologação
5.2.2 | Correção de bugs | 5.2.1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | Time Técnico | Pessoas
5.3 | Implantação (Go-Live) | - | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 5 | - | -
5.3.1 | Configuração do ambiente de produção em nuvem de baixo custo | 5.3 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 5 | Time Técnico | Infraestrutura Cloud
5.4 | Entrega Final | - | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | - | -
5.4.1 | Encerramento da fase de desenvolvimento do MVP | 5.4 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | Henrique Figueiredo | Documentação
6 | Finalização e Entrega do MVP
6.1 | Homologação dos Módulos analíticos | - | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | - | Dados Reais
6.1.1 | Validação final dos algoritmos UrbanScore, UrbanRisk e UrbanGrowth com dados reais. | 6.1 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas
6.2 | Ajustes de UX Baseados em Feedback | - | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | - | Pessoas
6.2.1 | Implementação de melhorias rápidas na interface após rodada de testes de usabilidade. | 6.2 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Ferramentas Design
6.3 | Treinamento e Documentação Técnica | - | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | - | Pessoas
6.3.1 | Elaboração de guias de uso da plataforma e documentação da arquitetura do banco de dados. | 6.3 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Documentação
6.4 | Configuração de Assinaturas e Acessos | - | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | - | Pessoas
6.4.1 | Ativação das regras de negócio e controle de uso para os planos Básico, Pro e Premium | 6.4 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | Pedro Augusto da Silva Macedo | Regras de Assinatura
6.5 | Publicação em Ambiente de Produção | - | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | - | Cloud de Baixo Custo
6.5.1 | Deploy final da aplicação web em infraestrutura de nuvem de baixo custo | 6.3 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Termo de Encerramento
6.6 | Encerramento do Ciclo de Desenvolvimento | - | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | - | -
6.6.1 | Formalização da entrega da versão funcional (MVP) dentro do prazo estabelecido (27/05/2026) | 6.5.1 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | - | -

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | #NAME?
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | #NAME?
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | #NAME?
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  | data | data | #NAME?
Esta é uma linha vazia | [5 empty] | #NAME?
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta |  |  |  |  | #NAME?

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250