## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data de inicio | Data final | Duração em dias | Responsável | Recursos | Custos | Obs
1 | Iniciação e planejamento
1.1 | Iniciação | - | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 7 | - | - | 8000
1.1.1 | Definição do objetivo | 1.1 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Pessoas | 2000
1.1.2 | Alinhamento Estratégico | 1.1 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Pessoas | 2000
1.1.3 | Formalização do project charter | 1.1.1, 1.1.2 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2 | Pedro Augusto da Silva Macedo | Pessoas | 4000
1.2 | Stakeholders | - | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 6 | - | - | 13800
1.2.1 | Identificação de stakeholders | 1.1.1 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | Luiz Eduardo Souza Rocha | Pessoas | 800
1.2.2 | Plano de comunicação com patrocinadores | 1.1.2 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Luiz Eduardo Souza Rocha | Pessoas | 2000
1.2.3 | Gestão de stakeholders | 1.3 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 | Luiz Eduardo Souza Rocha | Pessoas | 11000
1.3 | Orçamento e Recursos | - | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 6 | - | - | 5700
1.3.1 | Alocação do investimento | 1.1.3 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2 | Pedro Augusto da Silva Macedo | Recursos Próprios | 2500
1.3.2 | Infraestrutura tecnológica | 1.3.1 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 3 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Serviços de Nuvem | 3200
1.4 | Cronograma Detalhado | - | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3 | - | - | 2500
1.4.1 | Definição das datas | 1.3.2 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Ferramenta de Gestão | 2500
2 | Levantamento de Requisitos e Dados | [6 empty] | 30000
2.1 | Requisito de Negócios | - | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 4 | - | - | 2500
2.1.1 | Definição das regras dos planos (Básico, Pro e Premium) | 2.1 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 4 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas | 2500
2.2 | Definição de requisitos detalhado | - | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 11 | - | - | 2500
2.2.1 | Mapeamento de fontes | 2.2 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas | 1250
2.2.2 | Seleção de bases do IBGE, INMET, Segurança pública e receita federal (CNPJ) | 2.2.1 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 4 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas | 1250
2.3 | Pipeline de dados | - | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 11 | - | - | 9500
2.3.1 | Especificação dos processos de coleta | 2.3 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 4 | Time Técnico | Pessoas | 2500
2.3.2 | Limpeza | 2.3.1 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2 | Time Técnico | Pessoas | 3000
2.3.3 | Padronização periódica | 2.3.2 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Time Técnico | Pessoas | 4000
3 | Design e experiência do usuário (UX/UI) | [6 empty] | 14500
3.1 | Fluxos de navegação | - | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | - | - | 10000
3.1.1 | Desenho da jornada para análise de bairros e cidades | 3.1 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Pessoas | 10000
3.2 | Protótipos interativos | - | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | - | - | 8500
3.2.1 | Criação de telas para dashboards | 3.2 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Pessoas | 2500
3.2.2 | Mapas interativos no figma | 3.2.1 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Figma | 6000
4 | Arquitetura e desenvolvimento técnico | [6 empty] | 18500
4.1 | Estruturação do backend | - | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | - | - | 1500
4.1.1 | Modelagem do banco de dados territorial centralizado | 4.1 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | Time Técnico | DB Territorial | 1500
4.2 | Desenvolvimento frontend | - | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | - | - | 1500
4.2.1 | Implementação da aplicação Web SaaS respensiva | 4.2 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | Time Técnico | Nuvem/Hospedagem | 1500
4.3 | Módulos Analíticos | - | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | - | - | 10500
4.3.1 | UrbanScore: Algoritmo de potencial econônomico (0-100) | 4.3 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | Time Técnico | Modelos Estatísticos | 3500
4.3.2 | UrbanRisk: Modelo de avaliação de risco territoriais | 4.3 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Time Técnico | Modelos Estatísticos | 3500
4.3.3 | UrbanGrowth: Modelagem estatística de séries temporais para previsões | 4.3 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Time Técnico | Modelos Estatísticos | 3500
4.4 | Relatórios | - | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | - | - | 1000
4.4.1 | Sistema de exportação de dados | 4.4 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | Time Técnico | Bibliotecas de Exportação | 500
4.4.2 | Visualização de graficos | 4.4 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | Time Técnico | Bibliotecas de Gráficos | 500
5 | Qualidade, segurança e lançamento | [6 empty] | 15000
5.1 | Segurança e conformidade | - | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 5 | - | - | 500
5.1.1 | Implementação de autenticação, logs e proteção | 5.1 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 5 | Time Técnico | Protocolos SSL/Logs | 500
5.2 | Testes de MVP | - | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 5 | - | - | 1500
5.2.1 | Validação das funções essenciais | 5.2 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 3 | Time Técnico | Ambiente de Homologação | 1000
5.2.2 | Correção de bugs | 5.2.1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | Time Técnico | Pessoas | 500
5.3 | Implantação (Go-Live) | - | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 5 | - | - | 1500
5.3.1 | Configuração do ambiente de produção em nuvem de baixo custo | 5.3 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 5 | Time Técnico | Infraestrutura Cloud | 1500
5.4 | Entrega Final | - | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | - | - | 500
5.4.1 | Encerramento da fase de desenvolvimento do MVP | 5.4 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | Henrique Figueiredo | Documentação | 500
6 | Finalização e Entrega do MVP | [6 empty] | 4000
6.1 | Homologação dos Módulos analíticos | - | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | - | Dados Reais | 6900
6.1.1 | Validação final dos algoritmos UrbanScore, UrbanRisk e UrbanGrowth com dados reais. | 6.1 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas | 6900
6.2 | Ajustes de UX Baseados em Feedback | - | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | - | Pessoas | 6000
6.2.1 | Implementação de melhorias rápidas na interface após rodada de testes de usabilidade. | 6.2 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Ferramentas Design | 6000
6.3 | Treinamento e Documentação Técnica | - | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | - | Pessoas | 5000
6.3.1 | Elaboração de guias de uso da plataforma e documentação da arquitetura do banco de dados. | 6.3 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Documentação | 5000
6.4 | Configuração de Assinaturas e Acessos | - | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | - | Pessoas | 9500
6.4.1 | Ativação das regras de negócio e controle de uso para os planos Básico, Pro e Premium | 6.4 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | Pedro Augusto da Silva Macedo | Regras de Assinatura | 9500
6.5 | Publicação em Ambiente de Produção | - | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | - | Cloud de Baixo Custo | 1000
6.5.1 | Deploy final da aplicação web em infraestrutura de nuvem de baixo custo | 6.3 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Termo de Encerramento | 500
6.6 | Encerramento do Ciclo de Desenvolvimento | - | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | - | - | -
6.6.1 | Formalização da entrega da versão funcional (MVP) dentro do prazo estabelecido (27/05/2026) | 6.5.1 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | - | - | -
28400
| TOTAL | [6 empty] | 110400

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data de inicio | Data final | Duração em dias | Responsável | Recursos | Obs
1 | Iniciação e planejamento
1.1 | Iniciação | - | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2 | - | -
1.1.1 | Definição do objetivo | 1.1 | 2026-02-16 | 2026-02-18 |  | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Pessoas
1.1.2 | Alinhamento Estratégico | 1.1 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Pessoas
1.1.3 | Formalização do project charter | 1.1.1, 1.1.2 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2 | Pedro Augusto da Silva Macedo | Pessoas
1.2 | Stakeholders | - | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 6 | - | -
1.2.1 | Identificação de stakeholders | 1.1.1 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | Luiz Eduardo Souza Rocha | Pessoas
1.2.2 | Plano de comunicação com patrocinadores | 1.1.2 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Luiz Eduardo Souza Rocha | Pessoas
1.2.3 | Gestão de stakeholders | 1.3 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 | Luiz Eduardo Souza Rocha | Pessoas
1.3 | Orçamento e Recursos | - | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 6 | - | -
1.3.1 | Alocação do investimento | 1.1.3 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2 | Pedro Augusto da Silva Macedo | Recursos Próprios
1.3.2 | Infraestrutura tecnológica | 1.3.1 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 3 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Serviços de Nuvem
1.4 | Cronograma Detalhado | - | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3 | - | -
1.4.1 | Definição das datas | 1.3.2 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Ferramenta de Gestão
2 | Levantamento de Requisitos e Dados
2.1 | Requisito de Negócios | - | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 4 | - | -
2.1.1 | Definição das regras dos planos (Básico, Pro e Premium) | 2.1 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 4 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas
2.2 | Definição de requisitos detalhado | - | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 11 | - | -
2.2.1 | Mapeamento de fontes | 2.2 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas
2.2.2 | Seleção de bases do IBGE, INMET, Segurança pública e receita federal (CNPJ) | 2.2.1 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 4 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas
2.3 | Pipeline de dados | - | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 11 | - | -
2.3.1 | Especificação dos processos de coleta | 2.3 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 4 | Time Técnico | Pessoas
2.3.2 | Limpeza | 2.3.1 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2 | Time Técnico | Pessoas
2.3.3 | Padronização periódica | 2.3.2 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Time Técnico | Pessoas
3 | Design e experiência do usuário (UX/UI)
3.1 | Fluxos de navegação | - | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | - | -
3.1.1 | Desenho da jornada para análise de bairros e cidades | 3.1 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Pessoas
3.2 | Protótipos interativos | - | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | - | -
3.2.1 | Criação de telas para dashboards | 3.2 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Pessoas
3.2.2 | Mapas interativos no figma | 3.2.1 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Figma
4 | Arquitetura e desenvolvimento técnico
4.1 | Estruturação do backend | - | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | - | -
4.1.1 | Modelagem do banco de dados territorial centralizado | 4.1 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | Time Técnico | DB Territorial
4.2 | Desenvolvimento frontend | - | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | - | -
4.2.1 | Implementação da aplicação Web SaaS respensiva | 4.2 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | Time Técnico | Nuvem/Hospedagem
4.3 | Módulos Analíticos | - | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | - | -
4.3.1 | UrbanScore: Algoritmo de potencial econônomico (0-100) | 4.3 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | Time Técnico | Modelos Estatísticos
4.3.2 | UrbanRisk: Modelo de avaliação de risco territoriais | 4.3 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Time Técnico | Modelos Estatísticos
4.3.3 | UrbanGrowth: Modelagem estatística de séries temporais para previsões | 4.3 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Time Técnico | Modelos Estatísticos
4.4 | Relatórios | - | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | - | -
4.4.1 | Sistema de exportação de dados | 4.4 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | Time Técnico | Bibliotecas de Exportação
4.4.2 | Visualização de graficos | 4.4 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | Time Técnico | Bibliotecas de Gráficos
5 | Qualidade, segurança e lançamento
5.1 | Segurança e conformidade | - | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 5 | - | -
5.1.1 | Implementação de autenticação, logs e proteção | 5.1 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 5 | Time Técnico | Protocolos SSL/Logs
5.2 | Testes de MVP | - | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 5 | - | -
5.2.1 | Validação das funções essenciais | 5.2 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 3 | Time Técnico | Ambiente de Homologação
5.2.2 | Correção de bugs | 5.2.1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | Time Técnico | Pessoas
5.3 | Implantação (Go-Live) | - | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 5 | - | -
5.3.1 | Configuração do ambiente de produção em nuvem de baixo custo | 5.3 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 5 | Time Técnico | Infraestrutura Cloud
5.4 | Entrega Final | - | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | - | -
5.4.1 | Encerramento da fase de desenvolvimento do MVP | 5.4 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | Henrique Figueiredo | Documentação
6 | Finalização e Entrega do MVP
6.1 | Homologação dos Módulos analíticos | - | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | - | Dados Reais
6.1.1 | Validação final dos algoritmos UrbanScore, UrbanRisk e UrbanGrowth com dados reais. | 6.1 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | Cássio Gonçalves Gama | Pessoas
6.2 | Ajustes de UX Baseados em Feedback | - | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | - | Pessoas
6.2.1 | Implementação de melhorias rápidas na interface após rodada de testes de usabilidade. | 6.2 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Ferramentas Design
6.3 | Treinamento e Documentação Técnica | - | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | - | Pessoas
6.3.1 | Elaboração de guias de uso da plataforma e documentação da arquitetura do banco de dados. | 6.3 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Documentação
6.4 | Configuração de Assinaturas e Acessos | - | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | - | Pessoas
6.4.1 | Ativação das regras de negócio e controle de uso para os planos Básico, Pro e Premium | 6.4 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | Pedro Augusto da Silva Macedo | Regras de Assinatura
6.5 | Publicação em Ambiente de Produção | - | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | - | Cloud de Baixo Custo
6.5.1 | Deploy final da aplicação web em infraestrutura de nuvem de baixo custo | 6.3 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Termo de Encerramento
6.6 | Encerramento do Ciclo de Desenvolvimento | - | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | - | -
6.6.1 | Formalização da entrega da versão funcional (MVP) dentro do prazo estabelecido (27/05/2026) | 6.5.1 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | - | -

## Diagrama de Seta
Projeto para construir uma casa | [7 empty] | Diagrama de seta
Atividade fantasma
Quantos Dias dura o projeto?
Dias
Desenvolvimento APP | Atividade | Dependência | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
Definição do objetivo | A | - | 2 | bar: Dias 15
Alinhamento estratégico | B | A | 1
Formalização do project charter | C | B | 2 | Dias 1: A; Dias 3: B; Dias 4: C; Dias 6: D; Dias 7: E; Dias 11: H; Dias 15: I; Dias 18: J; Dias 26: L; Dias 31: M
Identificação de stakeholders | D | C | 1
Plano de comunicação | E | D | 1 | Dias 31: N; Dias 41: O; Dias 51: P
Alocação do investimento | F | C | 2 | bar: Dias 6; Dias 8
Definição da infraestrutura | G | F | 3
Definição dos planos | H | E, G | 4
Mapeamento das fontes de dados | I | H | 4
Coleta e tratamento dos dados | J | I | 7 | Dias 1: Quantos dias dura o Projeto? 60 dias
Design das telas e dashboards | K | H | 10 | bar: Dias 1 to Dias 13
Modelagem do banco de dados | L | J | 5 | Dias 1: Quais atividades não podem atrasar?
Desenvolvimento da aplicação SaaS | M | K, L | 15 | Dias 1: A, B, C, F, G, H, I, J, L, M, O, P --> caminho crítico
Criação dos algoritmos | N | J, L | 10 | bar: Dias 1 to Dias 13
Segurança, testes e correções | O | M, N | 10 | Dias 1: Caminho crítico:
Deploy final e encerramento | P | O | 5 | Dias 1: A → B → C → F → G → H → I → J → L → M → O → P
A atividade D tem folga de 4 dias.
A atividade E tem folga de 4 dias.
A atividade K tem folga de 6 dias.
A atividade N tem folga de 5 dias.

## Diagrama de rede-precedência
Projeto para construir uma casa |  |  |  |  | PDI -Primeiro dia de início |  | UDI - Último dia de início
[5 empty] | PDT - Primeito dia de término |  | UDT - Último dia de término
| Quantos Dias dura o projeto? |  |  |  | FL-Folgas Livres |  | 0 | É o caminho crítico
FT-Folgas totais
descrição | Atividade | Dependência | Duração | modelo
Definição do objetivo | A | - | 2 | atividade | duração
Alinhamento estratégico | B | A | 1 | PDI | PDT
Formalização do project charter | C | B | 2 | UDI | UDT | [17 empty] | N | 10
Identificação de stakeholders | D | C | 1 | FL | FT | [17 empty] | 30 | 40
Plano de comunicação | E | D | 1 | [19 empty] | 35 | 45
Alocação do investimento | F | C | 2 | [19 empty] | -5 | -5
Definição da infraestrutura | G | F | 3 | A | 2 | B | 1 |  | C | 2 | D | 1 | E | 1
Definição dos planos | H | E, G | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |  | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7
Mapeamento das fontes de dados | I | H | 4 | 6 | -4 | -4 | -3 |  | -3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | H | 4 | I | 4 | J | 7 | L | 5 |  |  | O | 10 | P | 5
Coleta e tratamento dos dados | J | I | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 25 | 25 | 30 |  |  | 45 | 55 | 55 | 60
Design das telas e dashboards | K | H | 10 | [11 empty] | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 25 | 25 | 30 |  |  | 45 | 55 | 55 | 60
Modelagem do banco de dados | L | J | 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento da aplicação SaaS | M | K, L | 15 | [7 empty] | F | 2 | G | 3
Criação dos algoritmos | N | J, L | 10 | [7 empty] | 5 | 7 | 7 | 10
Segurança, testes e correções | O | M, N | 10 | [7 empty] | 5 | 7 | 7 | 10
Deploy final e encerramento | P | O | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | K | 10 |  |  |  |  | M | 15
[17 empty] | 14 | 24 |  |  |  |  | 30 | 45
[17 empty] | 20 | 30 |  |  |  |  | 30 | 45
[17 empty] | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0

## Plano de Comunicação
1. Identificação das principais partes interessadas no projeto (stakeholders do projeto)
Quadro 01. Matriz Interesse versus Poder para o projeto
Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no projeto | Nível de poder no projeto | Explicar a ação a ser tomada: | Plano de Comunicação
Cliente / Usuários Finais | Utilizar a plataforma para analisar bairros e cidades de forma simples. | Influenciam o sucesso da plataforma pelo uso e feedback. | Usar o sistema, testar os dashboards e informar melhorias necessárias. | Data: 06/05/2026 Projeto: UrbanScore
Product Owner | Garantir que o produto atenda ao objetivo do projeto e tenha valor no mercado. | Define prioridades, funcionalidades e regras dos planos. | Organizar as demandas, priorizar recursos e acompanhar a entrega do MVP.
Gerente do Projeto | Cumprir prazo, custo e escopo planejado. | Controla o andamento das atividades e decisões do projeto. | Acompanhar cronograma, custos, riscos e comunicação com a equipe. | Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor –responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência | Feedback | Data Feedback | Obs
Desenvolvedores | Criar a aplicação Web SaaS e corrigir problemas técnicos. | Impactam diretamente a qualidade e funcionamento do sistema. | Programar telas, integrar funcionalidades, corrigir bugs e apoiar o deploy. | STK-001 | Kick-off do Projeto | Apresentação do projeto, objetivos, prazos e principais entregas do MVP. | Reunião | Gerente do Projeto | Meeting online | Equipe do Projeto | Uma vez no início do projeto | Dúvidas e sugestões da equipe | Após a reunião | Alinhar todos antes de iniciar.
Analista de Dados | Garantir que os dados utilizados sejam corretos e confiáveis. | Influencia diretamente os resultados das análises e algoritmos. | Coletar, limpar, organizar e validar os dados das fontes externas. | STK-002 | Reunião de Planejamento | Definição das atividades, datas, responsáveis e prioridades do projeto. | Reunião | Gerente do Projeto | Meeting online | Product Owner e equipe | Semanalmente | Ajustes no cronograma e tarefas | Após cada reunião | Acompanhar o andamento do projeto.
Cientista de Dados | Desenvolver os modelos UrbanScore, UrbanRisk e UrbanGrowth. | Tem alto impacto na qualidade das previsões da plataforma. | Criar, testar e ajustar os algoritmos usando dados reais. | STK-003 | Reunião Técnica | Discussão sobre desenvolvimento da aplicação, banco de dados e integrações. | Reunião | Desenvolvedor Líder | Meeting online | Desenvolvedores e DBA | A cada semana | Problemas técnicos encontrados | Após cada reunião | Evitar atrasos técnicos.
UX/UI Designer | Melhorar a experiência do usuário na plataforma. | Influencia a facilidade de uso e aceitação do sistema. | Criar telas, mapas interativos, dashboards e melhorias visuais. | STK-004 | Validação dos Dados | Conferência das bases do IBGE, INMET, Segurança Pública e Receita Federal. | Reunião | Analista de Dados | Meeting online | Cientista de Dados e Gerente do Projeto | A cada 15 dias | Qualidade e correção dos dados | Após a validação | Garantir dados confiáveis.
DevOps / Infraestrutura | Manter o sistema funcionando em nuvem. | Tem poder sobre ambiente, deploy, segurança e disponibilidade. | Configurar hospedagem, monitorar servidor, backups e publicação final. | STK-005 | Revisão dos Algoritmos | Avaliação dos modelos UrbanScore, UrbanRisk e UrbanGrowth. | Reunião | Cientista de Dados | Meeting online | Product Owner e equipe técnica | Quinzenalmente | Ajustes nos cálculos e previsões | Após cada teste | Melhorar a precisão dos resultados.
|  |  |  | STK-006 | Revisão de Interface | Avaliação das telas, dashboards, gráficos e mapas interativos. | Reunião | UX/UI Designer | Figma / Meeting | Product Owner e usuários de teste | Semanalmente | Sugestões de melhoria na interface | Após cada teste | Melhorar a experiência do usuário.
|  |  |  | STK-007 | Reunião de Segurança | Verificação de login, autenticação, logs, SSL e proteção do sistema. | Reunião | Analista de Segurança | Meeting online | DevOps e Desenvolvedores | Antes do deploy | Falhas ou melhorias de segurança | Após os testes | Reduzir riscos de acesso indevido.
|  |  |  | STK-008 | Acompanhamento Comercial | Discussão sobre planos Básico, Pro e Premium e regras de uso. | Reunião | Time Comercial | Meeting online | Product Owner e Marketing | A cada 15 dias | Ajustes nas regras dos planos | Após cada reunião | Preparar o lançamento comercial.
[5 empty] | Gerente do projeto: | Pedro Augusto da Silva Macedo | Elaborado por: UrbanScore |  |  |  | Aprovado por: Fecap
Alternativas para o campo Tipo de Mensagem: Relatório executivo, Relatório operacional, Cartilha, Apostila, Prontuário de registros. Arquivo, e-Mail, Correio convencional, Carta registrada, Corrier, Telefone (voice-mail), Fax, Reunião, Apresentação, Workshop, Memorando (de/para), Jornal, Vídeo (filme VHS, AVI, etc), Quadro de avisos, Painel, Lista de discução, Internet ou Intranet, entre outras.

## Orcamento_Previsto
GESTÃO DE CUSTOS – ORÇAMENTO PREVISTO
Projeto: Sistema de Gestão Empresarial ¦ Empresa: ADS Tecnologia
ID | Fase | Tarefa | Dias Estimadas | Custo/Dias (R$) | Custo Previsto (R$) | % do Total
1.1.1 | Pessoas | Definição do objetivo | 2 | 4000 | 8000 | 5.842%
1.1.2 | Pessoas | Alinhamento Estratégico | 1 | 2000 | 2000 | 1.46%
1.1.3 | Pessoas | Formalização do project charter | 2 | 1000 | 2000 | 1.46%
1.2.1 | Pessoas | Identificação de stakeholders | 1 | 13800 | 13800 | 10.08%
1.2.2 | Pessoas | Plano de comunicação com patrocinadores | 1 | 800 | 800 | 0.5842%
1.2.3 | Pessoas | Gestão de stakeholders | 1 | 2000 | 2000 | 1.46%
1.3.1 | Recursos Próprios | Alocação do investimento | 2 | 2850 | 5700 | 4.162%
1.3.2 | Serviços de Nuvem | Infraestrutura tecnológica | 3 | 833.33 | 2499.99 | 1.825%
1.4.1 | Ferramenta de Gestão | Definição das datas | 3 | 833.33 | 2499.99 | 1.825%
2.1.1 | Pessoas | Definição das regras dos planos (Básico, Pro e Premium) | 4 | 625 | 2500 | 1.825%
2.2.1 | Pessoas | Mapeamento de fontes | 4 | 625 | 2500 | 1.825%
2.2.2 | Pessoas | Seleção de bases do IBGE, INMET, Segurança pública e receita federal (CNPJ) | 4 | 312.5 | 1250 | 0.9127%
2.3.1 | Pessoas | Especificação dos processos de coleta | 4 | 2375 | 9500 | 6.937%
2.3.2 | Pessoas | Limpeza | 2 | 1250 | 2500 | 1.825%
2.3.3 | Pessoas | Padronização periódica | 1 | 3000 | 3000 | 2.191%
3.1.1 | Pessoas | Desenho da jornada para análise de bairros e cidades | 5 | 2000 | 10000 | 7.302%
3.2.1 | Pessoas | Criação de telas para dashboards | 5 | 1700 | 8500 | 6.207%
3.2.2 | Figma | Mapas interativos no figma | 5 | 500 | 2500 | 1.825%
4.1.1 | DB Territorial | Modelagem do banco de dados territorial centralizado | 5 | 300 | 1500 | 1.095%
4.2.1 | Nuvem/Hospedagem | Implementação da aplicação Web SaaS respensiva | 5 | 300 | 1500 | 1.095%
4.3.1 | Modelos Estatísticos | UrbanScore: Algoritmo de potencial econônomico (0-100) | 2 | 5250 | 10500 | 7.667%
4.3.2 | Modelos Estatísticos | UrbanRisk: Modelo de avaliação de risco territoriais | 2 | 1750 | 3500 | 2.556%
4.3.3 | Modelos Estatísticos | UrbanGrowth: Modelagem estatística de séries temporais para previsões | 1 | 3500 | 3500 | 2.556%
4.4.1 | Bibliotecas de Exportação | Sistema de exportação de dados | 2 | 500 | 1000 | 0.7302%
4.4.2 | Bibliotecas de Gráficos | Visualização de graficos | 1 | 500 | 500 | 0.3651%
5.1.1 | Protocolos SSL/Logs | Implementação de autenticação, logs e proteção | 5 | 100 | 500 | 0.3651%
5.2.1 | Ambiente de Homologação | Validação das funções essenciais | 3 | 500 | 1500 | 1.095%
5.2.2 | Pessoas | Correção de bugs | 2 | 500 | 1000 | 0.7302%
5.3.1 | Infraestrutura Cloud | Configuração do ambiente de produção em nuvem de baixo custo | 5 | 300 | 1500 | 1.095%
5.4.1 | Documentação | Encerramento da fase de desenvolvimento do MVP | 2 | 250 | 500 | 0.3651%
6.1.1 | Pessoas | Validação final dos algoritmos UrbanScore, UrbanRisk e UrbanGrowth com dados reais. | 2 | 3450 | 6900 | 5.038%
6.2.1 | Ferramentas Design | Implementação de melhorias rápidas na interface após rodada de testes de usabilidade. | 2 | 3000 | 6000 | 4.381%
6.3.1 | Documentação | Elaboração de guias de uso da plataforma e documentação da arquitetura do banco de dados. | 1 | 5000 | 5000 | 3.651%
6.4.1 | Regras de Assinatura | Ativação das regras de negócio e controle de uso para os planos Básico, Pro e Premium | 2 | 4750 | 9500 | 6.937%
6.5.1 | Termo de Encerramento | Deploy final da aplicação web em infraestrutura de nuvem de baixo custo | 1 | 1000 | 1000 | 0.7302%
TOTAL DO PROJETO |  |  | 93 | — | 136949.98 | 100.0%

## Custos_Reais
GESTÃO DE CUSTOS – CUSTOS REAIS APURADOS
Projeto: Sistema de Gestão Empresarial ¦ Empresa: ADS Tecnologia
ID | Fase | Tarefa | Horas Reais | Custo/Hora (R$) | Custo Real (R$) | Status
1.1.1 | Pessoas | Definição do objetivo | 3 | 4000 | 8000 | ✔ OK
1.1.2 | Pessoas | Alinhamento Estratégico | 1 | 2000 | 2200 | ⚠ Acima
1.1.3 | Pessoas | Formalização do project charter | 2 | 1000 | 1900 | ✔ OK
1.2.1 | Pessoas | Identificação de stakeholders | 1 | 13800 | 13800 | ✔ OK
1.2.2 | Pessoas | Plano de comunicação com patrocinadores | 1 | 800 | 1000 | ⚠ Acima
1.2.3 | Pessoas | Gestão de stakeholders | 1 | 2000 | 1800 | ✔ OK
1.3.1 | Recursos Próprios | Alocação do investimento | 2 | 2850 | 5700 | ✔ OK
1.3.2 | Serviços de Nuvem | Infraestrutura tecnológica | 3 | 833.33 | 2699.99 | ⚠ Acima
1.4.1 | Ferramenta de Gestão | Definição das datas | 3 | 833.33 | 2399.99 | ✔ OK
2.1.1 | Pessoas | Definição das regras dos planos (Básico, Pro e Premium) | 4 | 625 | 2500 | ✔ OK
2.2.1 | Pessoas | Mapeamento de fontes | 4 | 625 | 2300 | ✔ OK
2.2.2 | Pessoas | Seleção de bases do IBGE, INMET, Segurança pública e receita federal (CNPJ) | 4 | 312.5 | 1400 | ⚠ Acima
2.3.1 | Pessoas | Especificação dos processos de coleta | 4 | 2375 | 9975 | ⚠ Acima
2.3.2 | Pessoas | Limpeza | 2 | 1250 | 2250 | ✔ OK
2.3.3 | Pessoas | Padronização periódica | 1 | 3000 | 3000 | ✔ OK
3.1.1 | Pessoas | Desenho da jornada para análise de bairros e cidades | 5 | 2000 | 10800 | ⚠ Acima
3.2.1 | Pessoas | Criação de telas para dashboards | 5 | 1700 | 7990 | ✔ OK
3.2.2 | Figma | Mapas interativos no figma | 5 | 500 | 2500 | ✔ OK
4.1.1 | DB Territorial | Modelagem do banco de dados territorial centralizado | 5 | 300 | 1500 | ✔ OK
4.2.1 | Nuvem/Hospedagem | Implementação da aplicação Web SaaS respensiva | 5 | 300 | 1725 | ⚠ Acima
4.3.1 | Modelos Estatísticos | UrbanScore: Algoritmo de potencial econônomico (0-100) | 2 | 5250 | 11760 | ⚠ Acima
4.3.2 | Modelos Estatísticos | UrbanRisk: Modelo de avaliação de risco territoriais | 2 | 1750 | 3395 | ✔ OK
4.3.3 | Modelos Estatísticos | UrbanGrowth: Modelagem estatística de séries temporais para previsões | 1 | 3500 | 3500 | ✔ OK
4.4.1 | Bibliotecas de Exportação | Sistema de exportação de dados | 2 | 500 | 900 | ✔ OK
4.4.2 | Bibliotecas de Gráficos | Visualização de graficos | 1 | 500 | 600 | ⚠ Acima
5.1.1 | Protocolos SSL/Logs | Implementação de autenticação, logs e proteção | 5 | 100 | 500 | ✔ OK
5.2.1 | Ambiente de Homologação | Validação das funções essenciais | 3 | 500 | 1500 | ✔ OK
5.2.2 | Pessoas | Correção de bugs | 2 | 500 | 1300 | ⚠ Acima
5.3.1 | Infraestrutura Cloud | Configuração do ambiente de produção em nuvem de baixo custo | 5 | 300 | 1395 | ✔ OK
5.4.1 | Documentação | Encerramento da fase de desenvolvimento do MVP | 2 | 250 | 500 | ✔ OK
6.1.1 | Pessoas | Validação final dos algoritmos UrbanScore, UrbanRisk e UrbanGrowth com dados reais. | 2 | 3450 | 7452 | ⚠ Acima
6.2.1 | Ferramentas Design | Implementação de melhorias rápidas na interface após rodada de testes de usabilidade. | 2 | 3000 | 5520 | ✔ OK
6.3.1 | Documentação | Elaboração de guias de uso da plataforma e documentação da arquitetura do banco de dados. | 1 | 5000 | 5000 | ✔ OK
6.4.1 | Regras de Assinatura | Ativação das regras de negócio e controle de uso para os planos Básico, Pro e Premium | 2 | 4750 | 10070 | ⚠ Acima
6.5.1 | Termo de Encerramento | Deploy final da aplicação web em infraestrutura de nuvem de baixo custo | 1 | 1000 | 1000 | ✔ OK
TOTAL DO PROJETO |  |  | 94 | — | 139831.98 | —

## Analise_Custos
ANÁLISE COMPARATIVA – ORÇADO vs REALIZADO
Projeto: Sistema de Gestão Empresarial ¦ Empresa: ADS Tecnologia
ID | Fase | Tarefa | Previsto (R$) | Real (R$) | Variação (R$) | Variação (%) | Status
1.1.1 | Pessoas | Definição do objetivo | 8000 | 8000 | 0 | 0 | ✔ OK
1.1.2 | Pessoas | Alinhamento Estratégico | 2000 | 2200 | 200 | 0.1 | ⚠ Acima
1.1.3 | Pessoas | Formalização do project charter | 2000 | 1900 | -100 | -0.05 | ✔ OK
1.2.1 | Pessoas | Identificação de stakeholders | 13800 | 13800 | 0 | 0 | ✔ OK
1.2.2 | Pessoas | Plano de comunicação com patrocinadores | 800 | 1000 | 200 | 0.25 | ⚠ Acima
1.2.3 | Pessoas | Gestão de stakeholders | 2000 | 1800 | -200 | -0.1 | ✔ OK
1.3.1 | Recursos Próprios | Alocação do investimento | 5700 | 5700 | 0 | 0 | ✔ OK
1.3.2 | Serviços de Nuvem | Infraestrutura tecnológica | 2499.99 | 2699.99 | 200 | 0.08 | ⚠ Acima
1.4.1 | Ferramenta de Gestão | Definição das datas | 2499.99 | 2399.99 | -100 | -0.04 | ✔ OK
2.1.1 | Pessoas | Definição das regras dos planos (Básico, Pro e Premium) | 2500 | 2500 | 0 | 0 | ✔ OK
2.2.1 | Pessoas | Mapeamento de fontes | 2500 | 2300 | -200 | -0.08 | ✔ OK
2.2.2 | Pessoas | Seleção de bases do IBGE, INMET, Segurança pública e receita federal (CNPJ) | 1250 | 1400 | 150 | 0.12 | ⚠ Acima
2.3.1 | Pessoas | Especificação dos processos de coleta | 9500 | 9975 | 475 | 0.05 | ⚠ Acima
2.3.2 | Pessoas | Limpeza | 2500 | 2250 | -250 | -0.1 | ✔ OK
2.3.3 | Pessoas | Padronização periódica | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ✔ OK
3.1.1 | Pessoas | Desenho da jornada para análise de bairros e cidades | 10000 | 10800 | 800 | 0.08 | ⚠ Acima
3.2.1 | Pessoas | Criação de telas para dashboards | 8500 | 7990 | -510 | -0.06 | ✔ OK
3.2.2 | Figma | Mapas interativos no figma | 2500 | 2500 | 0 | 0 | ✔ OK
4.1.1 | DB Territorial | Modelagem do banco de dados territorial centralizado | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ✔ OK
4.2.1 | Nuvem/Hospedagem | Implementação da aplicação Web SaaS respensiva | 1500 | 1725 | 225 | 0.15 | ⚠ Acima
4.3.1 | Modelos Estatísticos | UrbanScore: Algoritmo de potencial econônomico (0-100) | 10500 | 11760 | 1260 | 0.12 | ⚠ Acima
4.3.2 | Modelos Estatísticos | UrbanRisk: Modelo de avaliação de risco territoriais | 3500 | 3395 | -105 | -0.03 | ✔ OK
4.3.3 | Modelos Estatísticos | UrbanGrowth: Modelagem estatística de séries temporais para previsões | 3500 | 3500 | 0 | 0 | ✔ OK
4.4.1 | Bibliotecas de Exportação | Sistema de exportação de dados | 1000 | 900 | -100 | -0.1 | ✔ OK
4.4.2 | Bibliotecas de Gráficos | Visualização de graficos | 500 | 600 | 100 | 0.2 | ⚠ Acima
5.1.1 | Protocolos SSL/Logs | Implementação de autenticação, logs e proteção | 500 | 500 | 0 | 0 | ✔ OK
5.2.1 | Ambiente de Homologação | Validação das funções essenciais | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ✔ OK
5.2.2 | Pessoas | Correção de bugs | 1000 | 1300 | 300 | 0.3 | ⚠ Acima
5.3.1 | Infraestrutura Cloud | Configuração do ambiente de produção em nuvem de baixo custo | 1500 | 1395 | -105 | -0.07 | ✔ OK
5.4.1 | Documentação | Encerramento da fase de desenvolvimento do MVP | 500 | 500 | 0 | 0 | ✔ OK
6.1.1 | Pessoas | Validação final dos algoritmos UrbanScore, UrbanRisk e UrbanGrowth com dados reais. | 6900 | 7452 | 552 | 0.08 | ⚠ Acima
6.2.1 | Ferramentas Design | Implementação de melhorias rápidas na interface após rodada de testes de usabilidade. | 6000 | 5520 | -480 | -0.08 | ✔ OK
6.3.1 | Documentação | Elaboração de guias de uso da plataforma e documentação da arquitetura do banco de dados. | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ✔ OK
6.4.1 | Regras de Assinatura | Ativação das regras de negócio e controle de uso para os planos Básico, Pro e Premium | 9500 | 10070 | 570 | 0.06 | ⚠ Acima
6.5.1 | Termo de Encerramento | Deploy final da aplicação web em infraestrutura de nuvem de baixo custo | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ✔ OK
TOTAL DO PROJETO |  |  | 136949.98 | 139831.98 | 2882 | 2.104% | ⚠ Acima

## Graficos
GRÁFICOS – ORÇADO vs REALIZADO POR TAREFA
Tarefa (resumo) | Previsto (R$) | Real (R$)
Definir objetivo | 8000 | 8000
Alinhar estratégia | 2000 | 2200
Formalizar projeto | 2000 | 1900
Identificar stakeholders | 13800 | 13800
Comunicar patrocinadores | 800 | 1000
Gerir stakeholders | 2000 | 1800
Alocar investimento | 5700 | 5700
Definir infraestrutura | 2499.99 | 2699.99
Definir datas | 2499.99 | 2399.99
Definir planos | 2500 | 2500
Mapear fontes | 2500 | 2300
Selecionar bases de dados | 1250 | 1400
Especificar coleta | 9500 | 9975
Limpar dados | 2500 | 2250
Padronizar dados | 3000 | 3000
Desenhar jornada | 10000 | 10800
Criar dashboards | 8500 | 7990
Criar mapas interativos | 2500 | 2500
Modelar banco de dados | 1500 | 1500
Desenvolver aplicação SaaS | 1500 | 1725
Criar UrbanScore | 10500 | 11760
Criar UrbanRisk | 3500 | 3395
Criar UrbanGrowth | 3500 | 3500
Exportar dados | 1000 | 900
Visualizar gráficos | 500 | 600
Implementar segurança | 500 | 500
Validar funções | 1500 | 1500
Corrigir bugs | 1000 | 1300
Configurar produção | 1500 | 1395
Encerrar MVP | 500 | 500
Validar algoritmos | 6900 | 7452
Melhorar interface | 6000 | 5520
Criar documentação | 5000 | 5000
Ativar planos | 9500 | 10070
Fazer deploy final | 1000 | 1000
RESUMO EXECUTIVO
Total Previsto (R$) | 136949.98
Total Real (R$) | 139831.98
Variação Total (R$) | 2882
Variação Total (%) | 2.104%
Tarefas Acima do Orçado | 12
Tarefas No Prazo | 23

## Capa
Informações sobre o projeto
Projeto |  | UrbanScore
Gerente Responsável |  | Gerente do projeto
Data da avaliação |  | dd/mm/aaaa
Histórico da avaliação de riscos
dd/mm/aaaa | Comentário

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
UrbanScore
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | API | Instabilidade | Como resultado de falha na API externa | Pode ocorrer queda na comunicação do sistema | Algumas funções podem parar de funcionar | Desenvolvedor Backend | Mitigar | Monitorar a API e testar as integrações | Usar API reserva ou corrigir a integração | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.16 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Servidor | Indisponibilidade | Como resultado de queda no servidor | Pode ocorrer sistema fora do ar | Usuários não conseguirão acessar a plataforma | DevOps / Infraestrutura | Transferir | Contratar servidor confiável e acompanhar disponibilidade | Acionar suporte da hospedagem e subir sistema reserva |  | 0.32
R03 | Aplicação Web | Bugs | Como resultado de erro no desenvolvimento | Pode ocorrer falha nas funcionalidades | Usuário pode ter dificuldade para usar o sistema | Desenvolvedor Web | Mitigar | Fazer testes durante o desenvolvimento | Corrigir bugs e publicar nova versão |  | 0.04
R04 | Backup | Falha operacional | Como resultado de backup não realizado corretamente | Pode ocorrer perda de dados importantes | O projeto pode precisar refazer informações | DevOps / Infraestrutura | Evitar | Programar backup automático todos os dias | Restaurar o último backup salvo |  | 0.02
R05 | Arquivos | Perda de dados | Como resultado de exclusão ou corrupção de arquivos | Pode ocorrer perda de documentos do projeto | A equipe pode ter retrabalho | Gerente do Projeto | Mitigar | Organizar arquivos em nuvem com controle de acesso | Recuperar cópias salvas ou refazer arquivos |  | 0.02
R06 | Banco de Dados | Erro de conexão | Como resultado de falha na conexão com o banco | Pode ocorrer lentidão ou erro nas consultas | Os dashboards podem não carregar corretamente | DBA / Banco de Dados | Mitigar | Testar conexão e desempenho do banco | Corrigir conexão e reiniciar serviços |  | 0.08
R07 | Nuvem | Limite de uso | Como resultado do uso de hospedagem de baixo custo | Pode ocorrer falta de recursos no servidor | O sistema pode ficar lento | DevOps / Infraestrutura | Aceitar | Acompanhar limite da hospedagem usada | Aumentar o plano da nuvem se precisar |  | 0.32
R08 | Segurança | Acesso indevido | Como resultado de senha fraca ou falha de autenticação | Pode ocorrer acesso não autorizado | Informações podem ser expostas | Analista de Segurança | Evitar | Usar senha forte, SSL e controle de acesso | Bloquear acessos suspeitos e trocar senhas |  | 0.02
R09 | Dados | Dados incorretos | Como resultado de bases desatualizadas ou incompletas | Pode ocorrer análise errada dos bairros e cidades | Os resultados podem perder confiança | Analista de Dados | Mitigar | Conferir a qualidade das bases antes de usar | Atualizar ou trocar a base de dados |  | 0.08
R10 | Integração | Falha entre sistemas | Como resultado de erro na integração com fontes externas | Pode ocorrer falha na coleta automática | O sistema pode ficar sem dados atualizados | Desenvolvedor Backend | Mitigar | Testar a coleta automática com frequência | Fazer coleta manual até corrigir |  | 0.32
R11 | Interface | Erro visual | Como resultado de telas mal ajustadas | Pode ocorrer dificuldade de navegação | O usuário pode abandonar a plataforma | Designer UX/UI | Mitigar | Testar as telas com usuários | Ajustar rapidamente as telas com problema |  | 0.02
R12 | Exportação | Falha no download | Como resultado de erro na função de exportar dados | Pode ocorrer falha ao gerar relatórios | O usuário não conseguirá salvar as análises | Desenvolvedor Web | Mitigar | Testar a exportação antes da entrega | Gerar relatório manual ou corrigir função |  | 0.08
R13 | Gráficos | Erro de visualização | Como resultado de bug nas bibliotecas de gráficos | Pode ocorrer gráfico incorreto ou não carregado | A análise visual pode ficar prejudicada | Desenvolvedor Frontend | Mitigar | Testar gráficos em diferentes telas | Corrigir biblioteca ou trocar o modelo do gráfico |  | 0.08
R14 | Algoritmos | Cálculo incorreto | Como resultado de erro nos modelos UrbanScore, UrbanRisk e UrbanGrowth | Pode ocorrer resultado errado nas previsões | A decisão do usuário pode ser prejudicada | Cientista de Dados | Mitigar | Validar os cálculos com dados reais | Ajustar o algoritmo e testar novamente |  | 0.04
R15 | Deploy | Erro de publicação | Como resultado de falha no deploy final | Pode ocorrer problema ao colocar o sistema no ar | O lançamento do MVP pode atrasar | DevOps / Infraestrutura | Mitigar | Fazer deploy primeiro em ambiente de teste | Voltar para a versão anterior |  | 0.08
R16 | Documentação | Falta de registro | Como resultado de documentação incompleta | Pode ocorrer dificuldade para corrigir problemas futuros | A manutenção do sistema ficará mais difícil | Analista de Documentação | Aceitar | Registrar as informações principais do sistema | Completar a documentação depois da entrega |  | 0.0025

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
UrbanScore
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado de falha na API externa | Pode ocorrer queda na comunicação do sistema | Algumas funções podem parar de funcionar | Desenvolvedor Backend | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 3.08 | Alta - 0,40 | 0.16 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 100% | #VALUE! | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de queda no servidor | Pode ocorrer sistema fora do ar | Usuários não conseguirão acessar a plataforma | DevOps / Infraestrutura | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 3.36 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 120% | #VALUE!
R03 | Como resultado de erro no desenvolvimento | Pode ocorrer falha nas funcionalidades | Usuário pode ter dificuldade para usar o sistema | Desenvolvedor Web | Moderada - 0,2 | Até 10% - 1,20 | Menor que 5% - 2,10 | 2.52 | Moderada - 0,20 | 0.04 |  | 80% | #VALUE!
R04 | Como resultado de backup não realizado corretamente | Pode ocorrer perda de dados importantes | O projeto pode precisar refazer informações | DevOps / Infraestrutura | Baixa - 0,1 | Até 10% - 1,20 | Insignificante - 2,05 | 2.46 | Moderada - 0,20 | 0.02 |  | 150% | #VALUE!
R05 | Como resultado de exclusão ou corrupção de arquivos | Pode ocorrer perda de documentos do projeto | A equipe pode ter retrabalho | Gerente do Projeto | Baixa - 0,1 | Até 10% - 1,20 | Menor que 5% - 2,10 | 2.52 | Moderada - 0,20 | 0.02 |  | 100% | #VALUE!
R06 | Como resultado de falha na conexão com o banco | Pode ocorrer lentidão ou erro nas consultas | Os dashboards podem não carregar corretamente | DBA / Banco de Dados | Moderada - 0,2 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 3.08 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 200% | #VALUE!
R07 | Como resultado do uso de hospedagem de baixo custo | Pode ocorrer falta de recursos no servidor | O sistema pode ficar lento | DevOps / Infraestrutura | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 3.36 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 50% | #VALUE!
R08 | Como resultado de senha fraca ou falha de autenticação | Pode ocorrer acesso não autorizado | Informações podem ser expostas | Analista de Segurança | Baixa - 0,1 | Até 10% - 1,20 | Menor que 5% - 2,10 | 2.52 | Moderada - 0,20 | 0.02 |  | 250% | #VALUE!
R09 | Como resultado de bases desatualizadas ou incompletas | Pode ocorrer análise errada dos bairros e cidades | Os resultados podem perder confiança | Analista de Dados | Moderada - 0,2 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 3.08 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 180% | #VALUE!
R10 | Como resultado de erro na integração com fontes externas | Pode ocorrer falha na coleta automática | O sistema pode ficar sem dados atualizados | Desenvolvedor Backend | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 3.36 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 120% | #VALUE!
R11 | Como resultado de telas mal ajustadas | Pode ocorrer dificuldade de navegação | O usuário pode abandonar a plataforma | Designer UX/UI | Baixa - 0,1 | Até 10% - 1,20 | Menor que 5% - 2,10 | 2.52 | Moderada - 0,20 | 0.02 |  | 40% | #VALUE!
R12 | Como resultado de erro na função de exportar dados | Pode ocorrer falha ao gerar relatórios | O usuário não conseguirá salvar as análises | Desenvolvedor Web | Moderada - 0,2 | Até 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 60% | #VALUE!
R13 | Como resultado de bug nas bibliotecas de gráficos | Pode ocorrer gráfico incorreto ou não carregado | A análise visual pode ficar prejudicada | Desenvolvedor Frontend | Moderada - 0,2 | Até 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 70% | #VALUE!
R14 | Como resultado de erro nos modelos UrbanScore, UrbanRisk e UrbanGrowth | Pode ocorrer resultado errado nas previsões | A decisão do usuário pode ser prejudicada | Cientista de Dados | Baixa - 0,1 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Menor que 5% - 2,10 | 2.94 | Alta - 0,40 | 0.04 |  | 300% | #VALUE!
R15 | Como resultado de falha no deploy final | Pode ocorrer problema ao colocar o sistema no ar | O lançamento do MVP pode atrasar | DevOps / Infraestrutura | Moderada - 0,2 | Até 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 100% | #VALUE!
R16 | Como resultado de documentação incompleta | Pode ocorrer dificuldade para corrigir problemas futuros | A manutenção do sistema ficará mais difícil | Analista de Documentação | Muito baixa - 0,05 | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05 | 0.0025 |  | 20% | #VALUE!
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
UrbanScore
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais | [5 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado de falha na API externa | Pode ocorrer queda na comunicação do sistema | Algumas funções podem parar de funcionar | Desenvolvedor Backend | API cair | 10000 | 5 dias | Pode atrasar funções que dependem da integração | Monitorar a API e testar as integrações | Usar API reserva ou corrigir a integração | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de queda no servidor | Pode ocorrer sistema fora do ar | Usuários não conseguirão acessar a plataforma | DevOps / Infraestrutura | Servidor cair | 12000 | 7 dias | Sistema pode ficar fora do ar | Contratar servidor confiável e acompanhar disponibilidade | Acionar suporte da hospedagem e subir sistema reserva
R03 | Como resultado de erro no desenvolvimento | Pode ocorrer falha nas funcionalidades | Usuário pode ter dificuldade para usar o sistema | Desenvolvedor Web | Aplicação com bug | 8000 | 4 dias | Correção rápida antes da entrega | Fazer testes durante o desenvolvimento | Corrigir bugs e publicar nova versão
R04 | Como resultado de backup não realizado corretamente | Pode ocorrer perda de dados importantes | O projeto pode precisar refazer informações | DevOps / Infraestrutura | Falha em backup | 15000 | 10 dias | Pode precisar restaurar ou refazer dados | Programar backup automático todos os dias | Restaurar o último backup salvo
R05 | Como resultado de exclusão ou corrupção de arquivos | Pode ocorrer perda de documentos do projeto | A equipe pode ter retrabalho | Gerente do Projeto | Perda de arquivo | 10000 | 5 dias | Retrabalho para recuperar documentos | Organizar arquivos em nuvem com controle de acesso | Recuperar cópias salvas ou refazer arquivos
R06 | Como resultado de falha na conexão com o banco | Pode ocorrer lentidão ou erro nas consultas | Os dashboards podem não carregar corretamente | DBA / Banco de Dados | Erro no banco de dados | 20000 | 12 dias | Pode afetar dashboards e consultas | Testar conexão e desempenho do banco | Corrigir conexão e reiniciar serviços
R07 | Como resultado do uso de hospedagem de baixo custo | Pode ocorrer falta de recursos no servidor | O sistema pode ficar lento | DevOps / Infraestrutura | Limite da nuvem | 5000 | 3 dias | Pode precisar aumentar o plano | Acompanhar limite da hospedagem usada | Aumentar o plano da nuvem se precisar
R08 | Como resultado de senha fraca ou falha de autenticação | Pode ocorrer acesso não autorizado | Informações podem ser expostas | Analista de Segurança | Acesso indevido | 25000 | 15 dias | Necessário corrigir segurança e senhas | Usar senha forte, SSL e controle de acesso | Bloquear acessos suspeitos e trocar senhas
R09 | Como resultado de bases desatualizadas ou incompletas | Pode ocorrer análise errada dos bairros e cidades | Os resultados podem perder confiança | Analista de Dados | Dados incorretos | 18000 | 10 dias | Pode gerar análises erradas | Conferir a qualidade das bases antes de usar | Atualizar ou trocar a base de dados
R10 | Como resultado de erro na integração com fontes externas | Pode ocorrer falha na coleta automática | O sistema pode ficar sem dados atualizados | Desenvolvedor Backend | Falha na integração | 12000 | 6 dias | Coleta automática pode parar | Testar a coleta automática com frequência | Fazer coleta manual até corrigir
R11 | Como resultado de telas mal ajustadas | Pode ocorrer dificuldade de navegação | O usuário pode abandonar a plataforma | Designer UX/UI | Erro visual na interface | 4000 | 2 dias | Ajuste simples de tela | Testar as telas com usuários | Ajustar rapidamente as telas com problema
R12 | Como resultado de erro na função de exportar dados | Pode ocorrer falha ao gerar relatórios | O usuário não conseguirá salvar as análises | Desenvolvedor Web | Falha na exportação | 6000 | 3 dias | Usuário pode não conseguir baixar relatórios | Testar a exportação antes da entrega | Gerar relatório manual ou corrigir função
R13 | Como resultado de bug nas bibliotecas de gráficos | Pode ocorrer gráfico incorreto ou não carregado | A análise visual pode ficar prejudicada | Desenvolvedor Frontend | Gráficos com erro | 7000 | 4 dias | Pode prejudicar a leitura dos dados | Testar gráficos em diferentes telas | Corrigir biblioteca ou trocar o modelo do gráfico
R14 | Como resultado de erro nos modelos UrbanScore, UrbanRisk e UrbanGrowth | Pode ocorrer resultado errado nas previsões | A decisão do usuário pode ser prejudicada | Cientista de Dados | Cálculo incorreto nos algoritmos | 30000 | 20 dias | Pode comprometer a confiança do sistema | Validar os cálculos com dados reais | Ajustar o algoritmo e testar novamente
R15 | Como resultado de falha no deploy final | Pode ocorrer problema ao colocar o sistema no ar | O lançamento do MVP pode atrasar | DevOps / Infraestrutura | Erro no deploy | 10000 | 5 dias | Pode atrasar o lançamento do MVP | Fazer deploy primeiro em ambiente de teste | Voltar para a versão anterior
R16 | Como resultado de documentação incompleta | Pode ocorrer dificuldade para corrigir problemas futuros | A manutenção do sistema ficará mais difícil | Analista de Documentação | Documentação incompleta | 2000 | 1 dia | Impacto baixo, pode ser ajustado depois | Registrar as informações principais do sistema | Completar a documentação depois da entrega

## Histórico de evolução(não)
Não precisa preencher, pois o projeto não será acompanhado.
Versão | Autor | Id Risco | Categoria | Data | Situação anterior | Situação Atual | Motivo
1 |  | R01 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.32 | Levantamento inicial
1 |  | R02 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.005 | Levantamento inicial
1 |  | R03 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R04 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R05 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R06 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R07 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial
1 |  | R08 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R09 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial
1 |  | R10 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.005 | Levantamento inicial
1 |  | R11 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R12 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R13 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial

## Sensibilidade ao Risco
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.205 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.31 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.52 | Moderada - 0,20
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 2.94 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.255 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.31 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.42 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.64 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.46 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.52 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.64 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.88 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.87 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.94 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.92 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 3.69 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 3.78 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.96 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 4.32 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 5.04 | Muito Alta - 0,80
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | #NAME?
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | #NAME?
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | #NAME?
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  | data | data | #NAME?
Esta é uma linha vazia | [5 empty] | #NAME?
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta |  |  |  |  | #NAME?

## PV_dependência (hidden)
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Soma de Custos
- | - | Ajustes de UX Baseados em Feedback | 6.2 | 6000
|  | Configuração de Assinaturas e Acessos | 6.4 | 9500
|  | Cronograma Detalhado | 1.4 | 2500
|  | Definição de requisitos detalhado | 2.2 | 2500
|  | Desenvolvimento frontend | 4.2 | 1500
|  | Encerramento do Ciclo de Desenvolvimento | 6.6 | 0
|  | Entrega Final | 5.4 | 500
|  | Estruturação do backend | 4.1 | 1500
|  | Fluxos de navegação | 3.1 | 10000
|  | Homologação dos Módulos analíticos | 6.1 | 6900
|  | Implantação (Go-Live) | 5.3 | 1500
|  | Iniciação | 1.1 | 8000
|  | Módulos Analíticos | 4.3 | 10500
|  | Orçamento e Recursos | 1.3 | 5700
|  | Pipeline de dados | 2.3 | 9500
|  | Protótipos interativos | 3.2 | 8500
|  | Publicação em Ambiente de Produção | 6.5 | 1000
|  | Relatórios | 4.4 | 1000
|  | Requisito de Negócios | 2.1 | 2500
|  | Segurança e conformidade | 5.1 | 500
|  | Stakeholders | 1.2 | 13800
|  | Testes de MVP | 5.2 | 1500
|  | Treinamento e Documentação Técnica | 6.3 | 5000
1.1 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Alinhamento Estratégico | 1.1.2 | 2000
|  | Definição do objetivo | 1.1.1 | 2000
1.1.1 | Luiz Eduardo Souza Rocha | Identificação de stakeholders | 1.2.1 | 800
1.1.1, 1.1.2 | Pedro Augusto da Silva Macedo | Formalização do project charter | 1.1.3 | 4000
1.1.2 | Luiz Eduardo Souza Rocha | Plano de comunicação com patrocinadores | 1.2.2 | 2000
1.1.3 | Pedro Augusto da Silva Macedo | Alocação do investimento | 1.3.1 | 2500
1.3 | Luiz Eduardo Souza Rocha | Gestão de stakeholders | 1.2.3 | 11000
1.3.1 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Infraestrutura tecnológica | 1.3.2 | 3200
1.3.2 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Definição das datas | 1.4.1 | 2500
2.1 | Cássio Gonçalves Gama | Definição das regras dos planos (Básico, Pro e Premium) | 2.1.1 | 2500
2.2 | Cássio Gonçalves Gama | Mapeamento de fontes | 2.2.1 | 1250
2.2.1 | Cássio Gonçalves Gama | Seleção de bases do IBGE, INMET, Segurança pública e receita federal (CNPJ) | 2.2.2 | 1250
2.3 | Time Técnico | Especificação dos processos de coleta | 2.3.1 | 2500
2.3.1 | Time Técnico | Limpeza | 2.3.2 | 3000
2.3.2 | Time Técnico | Padronização periódica | 2.3.3 | 4000
3.1 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Desenho da jornada para análise de bairros e cidades | 3.1.1 | 10000
3.2 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Criação de telas para dashboards | 3.2.1 | 2500
3.2.1 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Mapas interativos no figma | 3.2.2 | 6000
4.1 | Time Técnico | Modelagem do banco de dados territorial centralizado | 4.1.1 | 1500
4.2 | Time Técnico | Implementação da aplicação Web SaaS respensiva | 4.2.1 | 1500
4.3 | Time Técnico | UrbanGrowth: Modelagem estatística de séries temporais para previsões | 4.3.3 | 3500
|  | UrbanRisk: Modelo de avaliação de risco territoriais | 4.3.2 | 3500
|  | UrbanScore: Algoritmo de potencial econônomico (0-100) | 4.3.1 | 3500
4.4 | Time Técnico | Sistema de exportação de dados | 4.4.1 | 500
|  | Visualização de graficos | 4.4.2 | 500
5.1 | Time Técnico | Implementação de autenticação, logs e proteção | 5.1.1 | 500
5.2 | Time Técnico | Validação das funções essenciais | 5.2.1 | 1000
5.2.1 | Time Técnico | Correção de bugs | 5.2.2 | 500
5.3 | Time Técnico | Configuração do ambiente de produção em nuvem de baixo custo | 5.3.1 | 1500
5.4 | Henrique Figueiredo | Encerramento da fase de desenvolvimento do MVP | 5.4.1 | 500
6.1 | Cássio Gonçalves Gama | Validação final dos algoritmos UrbanScore, UrbanRisk e UrbanGrowth com dados reais. | 6.1.1 | 6900
6.2 | Renan Damprelli Cardoso da Silva | Implementação de melhorias rápidas na interface após rodada de testes de usabilidade. | 6.2.1 | 6000
6.3 | Henrique Jorge Martins Figueiredo | Deploy final da aplicação web em infraestrutura de nuvem de baixo custo | 6.5.1 | 500
|  | Elaboração de guias de uso da plataforma e documentação da arquitetura do banco de dados. | 6.3.1 | 5000
6.4 | Pedro Augusto da Silva Macedo | Ativação das regras de negócio e controle de uso para os planos Básico, Pro e Premium | 6.4.1 | 9500
6.5.1 | - | Formalização da entrega da versão funcional (MVP) dentro do prazo estabelecido (27/05/2026) | 6.6.1 | 0
(vazio) | (vazio) | Arquitetura e desenvolvimento técnico | 4 | 18500
|  | Design e experiência do usuário (UX/UI) | 3 | 14500
|  | Finalização e Entrega do MVP | 6 | 4000
|  | Iniciação e planejamento | 1
|  | Levantamento de Requisitos e Dados | 2 | 30000
|  | Qualidade, segurança e lançamento | 5 | 15000
Total Geral |  |  |  | 301300

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250